**AKČNÍ PLÁN PRO SO ORP KLATOVY NA OBDOBÍ LET 2018 - 2019**

**3 PŘEHLED PRIORIT A CÍLŮ STRATEGICKÉHO RÁMCE MAP**

|  |  |
| --- | --- |
| **Priorita č. 1** | **Dostupná moderní infrastruktura pro předškolní, základní a zájmové vzdělávání i volný čas** |

1. **Výstavba, rekonstrukce či zlepšení stavebně-technického stavu objektů školských zařízení a jejich provozního zázemí**
2. **Pořízení vybavení a pomůcek**
3. **Výstavba nebo rekonstrukce tělocvičen, hřišť a souvisejícího mobiliáře**
4. **Bezpečné a motivující okolí vzdělávacích zařízení**
5. **Zázemí pro organizace aktivní v práci s dětmi a v rozvoji celoživotního učení**

|  |  |
| --- | --- |
| **Priorita č. 2** | **Podpora kvalitního motivujícího společného vzdělávání a trávení volného času** |

1. **Podpora osobnostního a profesního rozvoje pedagogů, vedoucích pracovníků a pracovníků volnočasových aktivit**
2. **Výměna zkušeností a spolupráce v oblasti inkluze a podpory žáků ohrožených školním neúspěchem a žáků mimořádně nadaných, realizace vzdělávacích aktivit**
3. **Prohlubování čtenářské a matematické gramotnosti a pregramotnosti**
4. **Vzdělávání v nových trendech a moderních postupech v oblasti pedagogiky**
5. **Podpora přírodovědného a polytechnického vzdělávání včetně exkurzí pro pedagogy v regionu**
6. **Podpora environmentální výchovy a vzdělávání dětí a žáků**
7. **Podpora iniciativy, kreativity, sociálních, občanských a dalších klíčových kompetencí pro život**

|  |  |
| --- | --- |
| **Priorita č. 3** | **Podpora a rozvoj spolupráce a posílení regionální identity** |

1. **Vzájemná spolupráce a informovanost škol, školských a volnočasových zařízení**
2. **Posílení informovanosti a rozvoj spolupráce s rodiči, NNO a veřejností**
3. **Spolupráce škol (MŠ, ZŠ), středních škol, školských zařízení, zřizovatelů, institucí a podnikatelské sféry.**
4. **Výměna zkušeností z oblasti školství, volného času, mezigeneračních aktivit a celoživotního učení v regionu s jinými regiony nebo zahraničím**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PRIORITA č. 1** | **CÍL** | **NÁZEV CÍLE** |
| **Dostupná moderní infrastruktura pro předškolní, základní a zájmové vzdělávání i volný čas** | 1.1 | **Výstavba, rekonstrukce či zlepšení stavebně-technického stavu objektů školských zařízení a jejich provozního zázemí** |
| 1.2 | **Pořízení vybavení a pomůcek** |
| 1.3 | **Výstavba nebo rekonstrukce tělocvičen, hřišť a souvisejícího mobiliáře** |
| 1.4 | **Bezpečné a motivující okolí vzdělávacích zařízení** |
| 1.5 | **Zázemí pro organizace aktivní v práci s dětmi a v rozvoji celoživotního učení** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název aktivity** | * 1. **– 1.5. 1 Podpora aktérů ve vzdělávání v dotačních příležitostech** |
| **Číslo priority ve SR MAP** | **1** |
| **Název priority ve SR MAP** | **Dostupná moderní infrastruktura pro předškolní, základní a zájmové vzdělávání i volný čas** |
| **Cíle ze SR MAP k dané prioritě** | **1.1.Výstavba, rekonstrukce či zlepšení stavebně-technického stavu objektů školských zařízení a jejich provozního zázemí**  **1.2.Pořízení vybavení a pomůcek**  **1.3.Výstavba nebo rekonstrukce tělocvičen, hřišť a souvisejícího mobiliáře**  **1.4. Bezpečné a motivující okolí vzdělávacích zařízení**  **1.5. Zázemí pro organizace aktivní v práci s dětmi a v rozvoji celoživotního učení** |
| **Výstup** | **Informační a vzdělávací semináře pro zájemce a žadatele o projekty na infrastrukturu a vybavení pro školy a volný čas dětí, žáků a rozvoj celoživotního učení** |
|
| **Časový plán** | **Průběžně podle výzev jednotlivých programů** |
| **Popis výstupu** | Informování aktérů ve vzdělávání o dotačních příležitostech |
| **Cíl aktivity a zdůvodnění** | Podfinancování škol se projevuje ve značné   potřebě obnovy infrastruktury technické i vzdělávací a jejího doplnění o moderní vybavení. Tento problém se týká prakticky všech škol a objevuje se i u dalších aktérů na poli zájmového a neformálního vzdělávání. Pravidelná informační a vzdělávací setkání s možností konzultací i výměny zkušeností povedou k lepší orientaci v možnostech získat potřebné prostředky. |
| **Kdo spolupracuje** | MAS Ekoregion Úhlava, MAS Pošumaví, určeno všem školám, zřizovatelům a relevantním žadatelům z území ORP Klatovy a zpracovatelům žádostí |
| **Realizátor** | MAS Ekoregion Úhlava, MAS Pošumaví, zástupci dotačních programů |
| **Zdroje financování** | Rozpočet CLLD/ režijní rozpočty dotačních programů |
| **Odhad finančních nákladů** | Bez zvláštních nákladů |
| **Indikátor** | Nerelevantní /5 10 17 Počet uspořádaných jednorázových akcí |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PRIORITA č. 2** | **CÍL** | **NÁZEV CÍLE** |
| **Podpora kvalitního motivujícího společného vzdělávání a trávení volného času** | 2.1 | **Podpora osobnostního a profesního rozvoje pedagogů, vedoucích pracovníků a pracovníků volnočasových aktivit** |
| 2.2 | **Výměna zkušeností a spolupráce v oblasti inkluze a podpory žáků ohrožených školním neúspěchem a žáků mimořádně nadaných, realizace vzdělávacích aktivit** |
| 2.3 | **Prohlubování čtenářské a matematické gramotnosti a pregramotnosti** |
| 2.4 | **Vzdělávání v nových trendech a moderních postupech v oblasti pedagogiky** |
| 2.5 | **Podpora přírodovědného a polytechnického vzdělávání včetně exkurzí pro pedagogy v regionu** |
| 2.6 | **Podpora environmentální výchovy a vzdělávání dětí a žáků** |
| 2.7 | **Podpora iniciativy, kreativity, sociálních, občanských a dalších klíčových kompetencí pro život** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **Název aktivity** | **2.1.1.Semináře pro pedagogy a pedagogické pracovníky MŠ** | | **Číslo priority ve SR MAP** | **2** | | **Název priority ve SR MAP** | **Podpora kvalitního motivujícího společného vzdělávání a trávení volného času** | | **Cíle ze SR MAP k dané prioritě** | **2.1. Podpora osobnostního a profesního rozvoje pedagogů, vedoucích pracovníků a pracovníků volnočasových aktivit** | | **Výstup** | **Odborné semináře a kurzy ( které nejsou akreditované/výjimečně možnost akreditovaných tam, kde nerealizují Šablony) realizované přímo v území ORP** | | | **Časový plán** | **2x za pololetí seminář tematicky zaměřený dle poptávky pedagogů či dle aktuálnosti tématu a dostupnosti lektora** | | **Popis výstupu** | * Seminář / inspirační setkání k matematické pregramotnosti * Seminář / inspirační setkání ke čtenářské pregramotnosti * Seminář k logopedické prevenci * Seminář k inkluzivním tématům (např. metody práce se žáky s SVP apod.) * Seminář k tématu psychologie dítěte * Práce s dětmi s poruchami autistického spektra * Komunikace s rodiči * Dvouleté děti v MŠ * Nadané děti - jak je rozeznat a pracovat s nimi * Psychohygiena a osobnostní rozvoj učitele, image učitele | | **Cíl aktivity a zdůvodnění** | Odborné semináře i výměny zkušeností účastníků povedou k lepší orientaci v nových tématech, realizace co nejblíže školkám umožní účast i v místech s horší časovou, dojezdovou a organizačně komplikovanou dostupností | | **Kdo spolupracuje** | MAS Ekoregion Úhlava, určeno všem školkám realizujícím MAP II | | **Realizátor** | MAS Ekoregion Úhlava | | **Zdroje financování** | Rozpočet MAP II | | **Odhad finančních nákladů** | 10 000,- až 15 000,- Kč za jeden seminář dle nákladů na lektora, nájmu, počtu účastníků (občerstvení), tisku materiálů apod | | **Indikátor** | 5 10 17 Počet uspořádaných jednorázových akcí |  |  |  | | --- | --- | | **Název aktivity** | **2.1.2.Semináře pro pedagogy a pedagogické pracovníky ZŠ** | | **Číslo priority ve SR MAP** | **2** | | **Název priority ve SR MAP** | **Podpora kvalitního motivujícího společného vzdělávání a trávení volného času** | | **Cíle ze SR MAP k dané prioritě** | **2.1. Podpora osobnostního a profesního rozvoje pedagogů, vedoucích pracovníků a pracovníků volnočasových aktivit** | | **Výstup** | **Odborné semináře a kurzy (které nejsou akreditované/výjimečně možnost akreditovaných tam, kde nerealizují Šablony) realizované přímo v území ORP** | | | **Časový plán** | **2x za pololetí seminář tematicky zaměřený dle poptávky pedagogů či dle aktuálnosti tématu a dostupnosti lektora** | | **Popis výstupu** | * Seminář / inspirační setkání k matematické gramotnosti * Seminář / inspirační setkání ke čtenářské gramotnosti * Vzdělávání v oblasti prevence patologických jevů, rizikového chování (šikana, kyberšikana, drogová prevence, budování kolektivu, komunikace s rodiči v případě rizikového chování dítěte) * Seminář k inkluzivním tématům (např. metody práce se žáky s SVP apod.) a seminář k tématu psychologie dítěte * Práce s dětmi s poruchami autistického spektra * Komunikace s rodiči   Nadané děti - jak je rozeznat a pracovat s nimi   * Psychohygiena a osobnostní rozvoj učitele, image učitele   Chování v krizových situacích, zdravověda | | **Cíl aktivity a zdůvodnění** | Odborné semináře i výměny zkušeností účastníků povedou k lepší orientaci v nových tématech, realizace co nejblíže školkám umožní účast i v místech s horší časovou, dojezdovou a organizačně komplikovanou dostupností | | **Kdo spolupracuje** | MAS Ekoregion Úhlava, určeno všem školkám realizujícím MAP II | | **Realizátor** | MAS Ekoregion Úhlava | | **Zdroje financování** | Rozpočet MAP II | | **Odhad fin. nákladů** | 10 000,- až 15 000,- Kč za jeden seminář dle nákladů na lektora, nájmu, počtu účastníků (občerstvení), tisku materiálů apod | | **Indikátor** | 5 10 17 Počet uspořádaných jednorázových akcí |  |  |  | | --- | --- | | **Název aktivity** | **2.1.3. Vzdělávací programy (semináře a exkurze) pro pedagogy ZUŠ** | | **Číslo priority ve SR MAP** | **2** | | **Název priority ve SR MAP** | **Podpora kvalitního motivujícího společného vzdělávání a trávení volného času** | | **Cíle ze SR MAP k dané prioritě** | **2.1. Podpora osobnostního a profesního rozvoje pedagogů, vedoucích pracovníků a pracovníků volnočasových aktivit** | | **Výstup** | **Odborné semináře a kurzy a exkurze ( které nejsou akreditované/výjimečně možnost akreditovaných tam, kde nerealizují Šablony) realizované přímo v území ORP** | | | **Časový plán** | **2x za pololetí seminář tematicky zaměřený dle poptávky pedagogů či dle aktuálnosti tématu a dostupnosti lektora** | | **Popis výstupu** | * Školení pro učitele na hudební software (programy Finále, Sibelius) * Vzájemná výměna zkušeností pedagogů jednotlivých oborů   Vzdělávací programy/semináře pro pedagogy v jednotlivých oborech (taneční, hudební, dramatický, výtvarný) | | **Cíl aktivity a zdůvodnění** | Odborné semináře i výměny zkušeností účastníků povedou k lepší orientaci v nových tématech, postupech, užití hudebního SW, využití nových materiálů a technik | | **Kdo spolupracuje** | MAS Ekoregion Úhlava, určeno všem realizujícím MAP II | | **Realizátor** | MAS Ekoregion Úhlava | | **Zdroje financování** | Rozpočet MAP II | | **Odhad fin. nákladů** | 10 000,- až 20 000,- Kč za jeden seminář dle nákladů na lektora, dopravu, nájem, počet účastníků (občerstvení), materiál apod. | | **Indikátor** | 5 10 17 Počet uspořádaných jednorázových akcí |  |  |  | | --- | --- | | **Název aktivity** | **2.2.1. Setkání a výměna zkušeností-příklady dobré praxe-v oblasti inkluze a podpory žáků ohrožených školním neúspěchem a žáků mimořádně nadaných** | | **Číslo priority ve SR MAP** | **2** | | **Název priority ve SR MAP** | **Podpora kvalitního motivujícího společného vzdělávání a trávení volného času** | | **Cíle ze SR MAP k dané prioritě** | **2.2. Výměna zkušeností a spolupráce v oblasti inkluze a podpory žáků ohrožených školním neúspěchem a žáků mimořádně nadaných, realizace vzdělávacích aktivit** | | **Výstup** | **Setkání s výměnou zkušeností realizované na některé ze škol přímo v území ORP** | | | **Časový plán** | **1x ročně** | | **Popis výstupu** | Setkání učitelů a asistentů k inkluzivním tématům a praktickým postupům v jednotlivých školách /nadané děti, jejich specifika - jak je pedagogové identifikují a pracují s nimi | | **Cíl aktivity a zdůvodnění** | Setkání učitelů a asistentů k inkluzivním tématům a praktickým postupům v jednotlivých školách, specifika vyhledávání nadaných dětí a práce s nimi – možnost srovnání postupů práce se specifickými typy žáků | | **Kdo spolupracuje** | MAS Ekoregion Úhlava, určeno všem školám realizujícím MAP II | | **Realizátor** | MAS Ekoregion Úhlava | | **Zdroje financování** | Rozpočet MAP II | | **Odhad fin. nákladů** | 5 000,- Kč až 10 000,- Kč za setkání dle facilitátora, počtu účastníků (občerstvení), přípravy materiálů apod | | **Indikátor** | 5 10 17 Počet uspořádaných jednorázových akcí |  |  |  | | --- | --- | | **Název aktivity** | **2.2.2. Logopedický screening v MŠ** | | **Číslo priority ve SR MAP** | **2** | | **Název priority ve SR MAP** | **Podpora kvalitního motivujícího společného vzdělávání a trávení volného času** | | **Cíle ze SR MAP k dané prioritě** | **2.2. Výměna zkušeností a spolupráce v oblasti inkluze a podpory žáků ohrožených školním neúspěchem a žáků mimořádně nadaných, realizace vzdělávacích aktivit** | | **Výstup** | **Zajištění logopeda pro pravidelný logopedický screening** | | | **Časový plán** | **1-2x ročně** | | **Popis výstupu** | Zajištění pravidelné návštěvy logopeda v MŠ a to dle potřeby 1-2x ročně, který si poslechne děti a následně vyhotoví doporučení pro rodiče dětí, které by měli navštívit logopeda. Případně zkonzultuje s pedagogy možné aktivity v oblasti logopedie. | | **Cíl aktivity a zdůvodnění** | Včasné doporučení opatření a postupů k řečové nápravě, pomoc rodičům v podobě kvalifikovaného doporučení. | | **Kdo spolupracuje** | MAS Ekoregion Úhlava, určeno všem zainteresovaným školkám realizujícím MAP II | | **Realizátor** | MAS Ekoregion Úhlava | | **Zdroje financování** | Rozpočet MAP II | | **Odhad fin. nákladů** | 50 000,- až 100 000,- Kč za celé období | | **Indikátor** | 5 10 17 Počet uspořádaných jednorázových akcí-návštěv ve školkách / 5 08 10 Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí |  |  |  | | --- | --- | | **Název aktivity** | **2.2.3. Diagnostika dětí v MŠ** | | **Číslo priority ve SR MAP** | **2** | | **Název priority ve SR MAP** | **Podpora kvalitního motivujícího společného vzdělávání a trávení volného času** | | **Cíle ze SR MAP k dané prioritě** | **2.2. Výměna zkušeností a spolupráce v oblasti inkluze a podpory žáků ohrožených školním neúspěchem a žáků mimořádně nadaných, realizace vzdělávacích aktivit** | | **Výstup** | **Seminář k diagnostice dětí předškolního věku** | | | **Časový plán** | **1x za dobu realizace MAP II** | | **Popis výstupu** | Seminář k diagnostice dětí a zakoupení vybavení (komplexní sada metodických pomůcka pro práci s dětmi na procvičení především zrakové a sluchové vnímání, paměť, motoriku, řeč, matematické představy, vnímání času a prostoru. Pomocí Klokánkova kufru je možné zjistit, jaké úkoly dítě zvládá či nezvládá a pak je možné hledat konkrétní řešení s cílem dítěti dopomoci - Pomůcka k aplikací knihy Diagnostika dítěte předškolního věku Mgr. Bednářová a PhDr. Šmardová).   * 1x seminář * Zakoupení 1 komplexní sady metodických pomůcek pro práci s dětmi („Klokánkův kufr“)   Zakoupení knihy Mg. Bednářová, PhDr. Šmardová: Diagnostika dítěte předškolního věku (počet dle zájmu | | **Cíl aktivity a zdůvodnění** | Odborný seminář i výměny zkušeností účastníků povedou k lepší diagnostice potíží některých dětí, realizace co nejblíže školkám umožní účast pedagogů z míst s horší časovou, dojezdovou a organizačně komplikovanou dostupností | | **Kdo spolupracuje** | MAS Ekoregion Úhlava, určeno pedagogům zainteresovaných školek realizujícímch MAP II | | **Realizátor** | MAS Ekoregion Úhlava | | **Zdroje financování** | Rozpočet MAP II | | **Odhad fin. nákladů** | Seminář 15 000 Kč  Klokánkův kufr 1 ks 23 000 Kč  Kniha 1ks 400 Kč | | **Indikátor** | 5 10 17 Počet uspořádaných jednorázových akcí |  |  |  | | --- | --- | | **Název aktivity** | **2.2.4. Badatelská setkání zvídavých žáků** | | **Číslo priority ve SR MAP** | **2** | | **Název priority ve SR MAP** | **Podpora kvalitního motivujícího společného vzdělávání a trávení volného času** | | **Cíle ze SR MAP k dané prioritě** | **2.2. Výměna zkušeností a spolupráce v oblasti inkluze a podpory žáků ohrožených školním neúspěchem a žáků mimořádně nadaných, realizace vzdělávacích aktivit** | | **Výstup** | **Zajištění lektorů, prostor a studijního materiálu a pomůcek pro setkání - podpora rozvoje mimoškolních aktivit zvídavých a nadaných žáků** | | | **Časový plán** | **1x měsíčně (střídavě v Nýrsku a v Klatovech)** | | **Popis výstupu** | Pravidelná setkávání v Nýrsku a Klatovech, podpora rozvoje nadaných dětí, dětí se zájmem o technické obory, matematiku, logiku, podpora polytechnické výchovy, aktivity rozvíjející logiku apod., možnost náslechů pro pedagogy se zájmem o metodické postup při práci s nadanými dětmi | | **Cíl aktivity a zdůvodnění** | Příležitost pro zvídavé a nadané děti zažít jiné postupy, způsoby práce a řešení „vědeckých“ problémů bez vazby na kroužek v konkrétní škole -dostupné žáku libovolné školy | | **Kdo spolupracuje** | MAS Ekoregion Úhlava, Spektrum kurzy, knihovny, muzea, SŠZP, určeno zvídavým a nadaným žákům (nutná spolupráce a zájem rodičů – online závazné přihlášení žáka na jednotlivé setkání a doprava na místo konání) | | **Realizátor** | MAS Ekoregion Úhlava | | **Zdroje financování** | Rozpočet MAP II | | **Odhad fin. nákladů** | 250 Kč /hod. (16 hod. měsíčně + 12 hod. přípravy), 10 měsíců/rok, pronájem prostor a pomůcek, materiál a drobné pomůcky, celkem cca 98 000 Kč | | **Indikátor** | Počet žáků na setkáních |  |  |  | | --- | --- | | **Název aktivity** | **2.4.1. Semináře k novým metodám výuky v ZŠ** | | **Číslo priority ve SR MAP** | **2** | | **Název priority ve SR MAP** | **Podpora kvalitního motivujícího společného vzdělávání a trávení volného času** | | **Cíle ze SR MAP k dané prioritě** | **2.1. Podpora osobnostního a profesního rozvoje pedagogů, vedoucích pracovníků a pracovníků volnočasových aktivit** | | **Výstup** | **Odborné semináře a kurzy ( které nejsou akreditované/výjimečně možnost akreditovaných tam, kde nerealizují Šablony) realizované přímo v území ORP** | | | **Časový plán** | **1x ročně seminář/kurz** | | **Popis výstupu** | * Seminář / inspirační setkání k novým metodám výuky (prožitkové, kooperační, situační,…) | | **Cíl aktivity a zdůvodnění** | Odborné semináře pro zainteresované zájemce povedou k zavádění  nových metod do výuky. Realizace co nejblíže školám umožní účast zájemců z  míst s horší časovou, dojezdovou a organizačně komplikovanou dostupností | | **Kdo spolupracuje** | MAS Ekoregion Úhlava, určeno všem školám realizujícím MAP II | | **Realizátor** | MAS Ekoregion Úhlava | | **Zdroje financování** | Rozpočet MAP II | | **Odhad fin. nákladů** | 10 000,- až 20 000,- Kč za jeden seminář dle nákladů na lektora, nájmu, počtu účastníků (občerstvení), tisku materiálů apod. | | **Indikátor** | 5 10 17 Počet uspořádaných jednorázových akcí |  |  |  | | --- | --- | | **Název aktivity** | **2.3.1. Aktivity pro rozvoj čtenářské pregramotnosti** | | **Číslo priority ve SR MAP** | **2** | | **Název priority ve SR MAP** | **Podpora kvalitního motivujícího společného vzdělávání a trávení volného času** | | **Cíle ze SR MAP k dané prioritě** | **2.3. Prohlubování čtenářské a matematické gramotnosti a pregramotnosti** | | **Výstup** | **Různorodé aktivity v MŠ k podpoře čtenářské pregramotnosti** | | | **Časový plán** | **1x za pololetí aktivita tematicky zaměřená dle poptávky pedagogů či dle aktuálnosti tématu a dostupnosti lektora** | | **Popis výstupu** | * Noc s Andersenem * Autorské čtení - setkání se spisovatelkou/spisovatelem * Čtení s prarodiči * Dramatizace krátkého příběhu s dětmi (divadlo)   Spolupráce s knihovnami v území | | **Cíl aktivity a zdůvodnění** | Různorodé aktivity k povzbuzení radosti ze čtení a práce s knihami a divadlem přinesou dětem i učitelkám nové podněty a prožitky s literaturou, realizace přímo ve školkách umožní účast i rodinných příslušníků | | **Kdo spolupracuje** | MAS Ekoregion Úhlava, knihovny, určeno všem školkám realizujícím MAP II | | **Realizátor** | MAS Ekoregion Úhlava | | **Zdroje financování** | Rozpočet MAP II | | **Odhad fin. nákladů** | 500 Kč až 5 000,- za jednu akci dle nákladů na lektora, nájmu, počtu účastníků (občerstvení), tisku materiálů, materiálu pro divadlo apod | | **Indikátor** | 5 10 17 Počet uspořádaných jednorázových akcí |  |  |  | | --- | --- | | **Název aktivity** | **2.3.2. Aktivity pro rozvoj čtenářské gramotnosti** | | **Číslo priority ve SR MAP** | **2** | | **Název priority ve SR MAP** | **Podpora kvalitního motivujícího společného vzdělávání a trávení volného času** | | **Cíle ze SR MAP k dané prioritě** | **2.3. Prohlubování čtenářské a matematické gramotnosti a pregramotnosti** | | **Výstup** | **Různorodé aktivity ve školách k podpoře čtenářské gramotnosti** | | | **Časový plán** | **1x za pololetí aktivita tematicky zaměřená dle poptávky pedagogů či dle aktuálnosti tématu a dostupnosti lektora** | | **Popis výstupu** | * Vytvoření čtenářských koutků a jejich vybavení (knihy, sezení) a realizace čtenářských aktivit v nich * Noc s Andersenem * Autorské čtení - setkání se spisovatelkou/spisovatelem * Čtení s prarodiči * Dramatizace knihy/ regionálního příběhu se žáky (divadlo) * Vzájemné setkání zúčastněných škol - Vzájemná výměna zkušeností s realizací (předvedení divadel) * Spolupráce s knihovnami v území | | **Cíl aktivity a zdůvodnění** | Různorodé aktivity k povzbuzení radosti ze čtení a práce s knihami a divadlem přinesou žákům i učitelům nové podněty a prožitky s literaturou, realizace co nejblíže školám umožní účast i v místech s horší časovou, dojezdovou a organizačně komplikovanou dostupností | | **Kdo spolupracuje** | MAS Ekoregion Úhlava, knihovny určeno všem zainteresovaným školám realizujícím MAP II | | **Realizátor** | MAS Ekoregion Úhlava | | **Zdroje financování** | Rozpočet MAP II | | **Odhad fin. nákladů** | Odhad pro 3-4 školy cca 110 000 Kč  Setkání se spisovateli(10 000 Kč); lektorné (např. pro přípravu divadla, realizaci čtenářských klubů) 4x ročně á 4 hod (20 000 Kč); společné setkání (20 000 Kč); vybavení koutků 15 000 Kč na školu (knihy, sedáky/polštáře, koberec) | | **Indikátor** | 5 10 17 Počet uspořádaných jednorázových akcí |  |  |  | | --- | --- | | **Název aktivity** | **2.x.1.Exkurze a vzdělávací programy pro děti v MŠ** | | **Číslo priority ve SR MAP** | **2** | | **Název priority ve SR MAP** | **Podpora kvalitního motivujícího společného vzdělávání a trávení volného času** | | **Cíle ze SR MAP k dané prioritě** | **2.3.Prohlubování čtenářské a matematické gramotnosti a pregramotnosti**  **2.5 Podpora přírodovědného a polytechnického vzdělávání včetně exkurzí pro pedagogy v regionu**  2.6.**Podpora environmentální výchovy a vzdělávání dětí a žáků**  2.7. **Podpora iniciativy, kreativity, sociálních, občanských a dalších klíčových kompetencí pro život** | | **Výstup** | **Jednodenní exkurze nebo vzdělávací program pro děti** | | | **Časový plán** | **4x za rok** | | **Popis výstupu** | * Exkurze / vzdělávací program se zaměřením na posilování vztahu k regionu, k přírodě, ke zvířatům, budování vztahu k technice (např. dětská prohlídka historického objektu, ukázky řemesel, návštěva farmy , přírodovědné a fyzikální pokusy – Věda nás baví, návštěva IC či ekocentra, skanzen Chanovice apod.)   programy zvyšující kvalitu předškolního vzdělávání (např. podpora matematické pregramotnosti - např. Matematiky všemi smysly či Hejného metoda v MŠ - apod.) | | **Cíl aktivity a zdůvodnění** | Exkurze / vzdělávací programy povedou k ozvláštnění výuky a novým výchovným a vzdělávacím prožitkům | | **Kdo spolupracuje** | MAS Ekoregion Úhlava, určeno všem školkám realizujícím MAP II | | **Realizátor** | MAS Ekoregion Úhlava | | **Zdroje financování** | Rozpočet MAP II | | **Odhad fin. nákladů** | 25 000 Kč za exkurzi a/nebo vzdělávací program (doprava; program);  15 000 Kč za vzdělávací program v MŠ | | **Indikátor** | 5 10 17 Počet uspořádaných jednorázových akcí | |  |  | | **Název aktivity** | **2.x.2.Exkurze a vzdělávací programy pro žáky ZŠ** | | **Číslo priority ve SR MAP** | **2** | | **Název priority ve SR MAP** | **Podpora kvalitního motivujícího společného vzdělávání a trávení volného času** | | **Cíle ze SR MAP k dané prioritě** | **2.3.Prohlubování čtenářské a matematické gramotnosti a pregramotnosti**  **2.5 Podpora přírodovědného a polytechnického vzdělávání včetně exkurzí pro pedagogy v regionu**  2.6.**Podpora environmentální výchovy a vzdělávání dětí a žáků**  2.7. **Podpora iniciativy, kreativity, sociálních, občanských a dalších klíčových kompetencí pro život** | | **Výstup** | **Jednodenní exkurze nebo vzdělávací program pro žáky** | | | **Časový plán** | **4x za rok** | | **Popis výstupu** | * Exkurze/vzdělávací programy zaměřená na region, poznávání kraje, v němž žijí, jeho památek, místních tradic apod. * Exkurze a vzdělávací programy zaměřené na polytechnickou výchovu a ekologii (IC NP Šumava, Úhlava o.p.s., SŠZP Klatovy apod.) * Regionální vzdělávání prostřednictvím dramatizace knihy/příběhu nebo bádání v místní historii * Přírodovědné a fyzikální pokusy (např. Věda nás baví) * Programy zaměřené na rozvoj logiky * Jednodenní programy ve spolupráci s knihovnou, muzeem, NP Šumava, IC, Ekocentry * Prevence patologických jevů, rizikového chování (Banal fatal, Drop in, Agentura pro sociální začleňování apod.)   Další dle zájmu a potřeb území | | **Cíl aktivity a zdůvodnění** | Exkurze / vzdělávací programy povedou k ozvláštnění výuky a novým výchovným a vzdělávacím prožitkům | | **Kdo spolupracuje** | MAS Ekoregion Úhlava, určeno všem školám realizujícím MAP II | | **Realizátor** | MAS Ekoregion Úhlava | | **Zdroje financování** | Rozpočet MAP II | | **Odhad fin. nákladů** | 25 000 Kč za exkurzi a/nebo vzdělávací program (doprava; program);  15 000 Kč za vzdělávací program v ZŠ | | **Indikátor** | 5 10 17 Počet uspořádaných jednorázových akcí | |  |  | | **Název aktivity** | **2.5.1. Týden vědy a techniky Akademie věd ČR, Klatovy** | | **Číslo priority ve SR MAP** | **2** | | **Název priority ve SR MAP** | **Podpora kvalitního motivujícího společného vzdělávání a trávení volného času** | | **Cíle ze SR MAP k dané prioritě** | **2.5 Podpora přírodovědného a polytechnického vzdělávání včetně exkurzí pro pedagogy v regionu** | | **Výstup** | **Popularizace vědy a techniky** | | | **Časový plán** | **Týdenní program, vždy v listopadu** | | **Popis výstupu** | Zajištění dopravy pro alespoň 3 školy na Týden vědy a techniky Akademie věd ČR. Jde o největší vědecký festival v České republice, který zahrnuje přednášky, výstavy, dny otevřených dveří, dokumentární filmy, workshopy, vědecké kavárny a mnohé další aktivity napříč celou republikou i všemi vědeckými obory. Festival probíhá v různých městech ČR, mimo jiné i v Klatovech. | | **Cíl aktivity a zdůvodnění** | Účast žáků 2. stupně ZŠ na této popularizační akci, možnost jiného pohledu na vědu a techniku, růst odborných znalostí doprovázejících učitelů | | **Kdo spolupracuje** | MAS Ekoregion Úhlava, určeno všem školkám realizujícím MAP II | | **Realizátor** | MAS Ekoregion Úhlava | | **Zdroje financování** | Rozpočet MAP II | | **Odhad fin. nákladů** | 15 000 Kč za dopravu skupin žáků minimálně ze 3 škol | | **Indikátor** | 5 08 10 Počet organizací, které byly ovlivněných systémovou intervencí |  |  |  | | --- | --- | | **Název aktivity** | **2.7.1. Týden pro zdraví** | | **Číslo priority ve SR MAP** | **2** | | **Název priority ve SR MAP** | **Podpora kvalitního motivujícího společného vzdělávání a trávení volného času** | | **Cíle ze SR MAP k dané prioritě** | 2.7. **Podpora iniciativy, kreativity, sociálních, občanských a dalších klíčových kompetencí pro život** | | **Výstup** | **Zážitkový zdravotnický program pro žáky pořádaný Střední zdravotnickou školou v Klatovech** | | | **Časový plán** | **Týdenní akce (každoročně v únoru)** | | **Popis výstupu** | Zajištění dopravy pro alespoň 3 školy na Týden pro zdraví, celotýdenní program realizovaný Střední zdravotní školou v Klatovech zaměřený na přednášky, besedy, praktické ukázky a nácviky, poskytování zdravotnických informací.  Zaměřuje se např. na první pomoc, výživu a poruchy příjmu potravy, závislosti, stomatologickou prevenci, prevenci rakoviny, pohlavních chorob apod | | **Cíl aktivity a zdůvodnění** | Zdravotní prevence, nácvik první pomoci, motivace k péči o zdraví, motivace ke studiu zdravotnických nebo pomáhajících oborů | | **Kdo spolupracuje** | MAS Ekoregion Úhlava, určeno všem zainteresovaným školám realizujícím MAP II | | **Realizátor** | Střední zdravotnická škola Klatovy | | **Zdroje financování** | Střední zdravotnická škola Klatovy , rozpočet MAP II | | **Odhad fin. nákladů** | 15 000 Kč za dopravu žáků minimálně ze 3 škol, příspěvek na pomůcky a spotřebovaný zdravotnický materiál | | **Indikátor** | 5 08 10 Počet organizací, které byly ovlivněných systémovou intervencí |  |  |  | | --- | --- | | **Název aktivity** | **2.7.2. Výchovné koncerty pro MŠ a ZŠ** | | **Číslo priority ve SR MAP** | **2** | | **Název priority ve SR MAP** | **Podpora kvalitního motivujícího společného vzdělávání a trávení volného času** | | **Cíle ze SR MAP k dané prioritě** | 2.7. **Podpora iniciativy, kreativity, sociálních, občanských a dalších klíčových kompetencí pro život** | | **Výstup** | **Realizace výchovných koncertů, program pro děti a žáky** | | | **Časový plán** | **2 x ročně** | | **Popis výstupu** | Obsahem aktivity je realizace výchovných koncertů, kterých se účastní více základních či mateřských škol v regionu. Tyto koncerty budou zaměřeny na určité věkové kategorie dětí či žáků (např. žáci třetích a čtvrtých tříd). Zapojením více škol pak bude možné zaplnit větší koncertní sály v regionu. Z projektu MAP bude uhrazena doprava a náklady spojené s koncertem. | | **Cíl aktivity a zdůvodnění** | Přiblížení hudby, různých hudebních žánrů, zážitek z koncertu, motivace ke hře na hudební nástroj | | **Kdo spolupracuje** | Určeno všem zainteresovaným školám realizujícím MAP II | | **Realizátor** | MAS Ekoregion Úhlava, ZUŠ Klatovy, ZUŠ Nýrsko | | **Zdroje financování** | Rozpočet MAP II | | **Odhad fin. nákladů** | 25 000 Kč za koncert | | **Indikátor** | 5 08 10 Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí |  |  |  | | --- | --- | | **Název aktivity** | **2.7.3. Průvodce po Klatovech pro žáky ZŠ** | | **Číslo priority ve SR MAP** | **2** | | **Název priority ve SR MAP** | **Podpora kvalitního motivujícího společného vzdělávání a trávení volného času** | | **Cíle ze SR MAP k dané prioritě** | 2.7. **Podpora iniciativy, kreativity, sociálních, občanských a dalších klíčových kompetencí pro život** | | **Výstup** | **Zajištění průvodce po Klatovech, který se zaměří na programy pro různé věkové kategorie žáků ZŠ** | | | **Časový plán** | **4 x ročně** | | **Popis výstupu** | * Historie Klatov a okolí, vznik města * Řemesla na Klatovsku * Prohlídka města, památek * Zajímavosti ze života na Klatovsku a Pošumaví * Pohádky, příběhy, lidové zvyky z Klatovska   . | | **Cíl aktivity a zdůvodnění** | Přiblížení lokální historie, způsobu života v různých historických obdobích, hrdost na region, jeho tradice a řemeslnou dovednost | | **Kdo spolupracuje** | Určeno všem zainteresovaným školám realizujícím MAP II | | **Realizátor** | MAS Ekoregion Úhlava, kvalifikovaní lektoři (Muzeum Dr,. Hostaše, Městská knihovna) | | **Zdroje financování** | Rozpočet MAP II | | **Odhad fin. nákladů** | Lektor 250 Kč /hod, realizovaná prohlídka včetně přípravy didaktických materiálů a pracovních. listů 2 500 Kč | | **Indikátor** | 5 10 17 Počet uspořádaných jednorázových akcí |  |  |  | | --- | --- | | **Název aktivity** | **2.7.4. Průvodce po Klatovech pro žáky MŠ** | | **Číslo priority ve SR MAP** | **2** | | **Název priority ve SR MAP** | **Podpora kvalitního motivujícího společného vzdělávání a trávení volného času** | | **Cíle ze SR MAP k dané prioritě** | 2.7. **Podpora iniciativy, kreativity, sociálních, občanských a dalších klíčových kompetencí pro život** | | **Výstup** | **Zajištění průvodce po Klatovech pro školky , který se zaměří na výklad a aktivity pro děti předškolního věku** | | | **Časový plán** | **2 x ročně** | | **Popis výstupu** | * Prohlídka města, památek * Zajímavosti ze života na Klatovsku a Pošumaví, stará řemesla * Pohádky, příběhy, lidové zvyky z Klatovska   . | | **Cíl aktivity a zdůvodnění** | Přiblížení způsobu života v minulosti, prohlubování úcty k historii, práci a řemeslné dovednosti předků | | **Kdo spolupracuje** | Určeno všem zainteresovaným školkám realizujícím MAP II | | **Realizátor** | MAS Ekoregion Úhlava | | **Zdroje financování** | Rozpočet MAP II | | **Odhad fin. nákladů** | 2 500 Kč za realizovanou prohlídku a didaktické materiály | | **Indikátor** | 5 10 17 Počet uspořádaných jednorázových akcí | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PRIORITA č. 3** | **CÍL** | **NÁZEV CÍLE** |
| **Podpora kvalitního motivujícího společného vzdělávání a trávení volného času** | 3.1 | **Vzájemná spolupráce a informovanost škol, školských a volnočasových zařízení** |
| 3.2 | **Posílení informovanosti a rozvoj spolupráce s rodiči, NNO a veřejností** |
| 3.3 | **Spolupráce škol (MŠ, ZŠ), středních škol, školských zařízení, zřizovatelů, institucí a podnikatelské sféry** |
| 3.4 | **Výměna zkušeností z oblasti školství, volného času, mezigeneračních aktivit a celoživotního učení v regionu s jinými regiony nebo zahraničím** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název aktivity** | **3.1.1 Pravidelná neformální setkávání vedení malotřídních škol** |
| **Číslo priority ve SR MAP** | **3** |
| **Název priority ve SR MAP** | **Podpora a rozvoj spolupráce a posílení regionální identity** |
| **Cíl ze SR MAP k dané prioritě** | **3.1. - Vzájemná spolupráce a informovanost škol, školských a volnočasových zařízení** |
| **Výstup** | **Neformální setkání ředitelů malotřídních škol** |
|
| **Časový plán** | **Obvykle 1 x za měsíc** |
| **Popis výstupu** | Podpora pozitivních vztahů a vazeb mezi vedením škol v regionu |
| Projednávání aktuálních problémů škol, poptávka po některých aktuálních školicích aktivitách |
| Vzájemné konzultace a případná výpomoc |
| **Cíl aktivity a zdůvodnění** | Setkání umožňují vedení škol vzájemné konzultace v neformálním prostředí a podporují pozitivní vztahy, v území fungují dlouhodobě, školy si zásadně nepřejí jejich formalizaci, z těchto setkání vychází poptávka po některých typech vzdělávacích aktivit, se kterou školy oslovují realizační tým MAP |
| **Kdo spolupracuje** | Téměř všechny malotřídky ORP Klatovy i několik škol ze sousedních ORP |
| **Realizátor** | Malotřídní školy |
| **Zdroje financování** | soukromé |
| **Odhad finančních nákladů** | nerelevantní |
| **Indikátor** | Nerelevantní - školy si nepřejí evidenci a formalizaci těchto tradičních setkávání |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název aktivity** | **3.1.2. Konzultace z oblasti administrativy a legislativy pro školy** |
| **Číslo priority ve SR MAP** | **3** |
| **Název priority ve SR MAP** | **Podpora a rozvoj spolupráce a posílení regionální identity** |
| **Cíl ze SR MAP k dané prioritě** | **3.1. - Vzájemná spolupráce a informovanost škol, školských a volnočasových zařízení** |
| **Výstup** | **Zajištění odborných konzultací** |
|
| **Časový plán** | **Celoročně podle potřeby -200 hodin ročně** |
| **Popis výstupu** | Pracovník s odbornými vědomostmi v oblasti vedení dokumentace ve školách a v oblasti školské legislativy, který své služby poskytuje pravidelně a systematicky školám na území ORP Klatovy s cílem zkvalitnit a systematizovat jejich dokumentaci a uvést ji v soulad s požadavky ČŠI a zajistit výklad a přesné dodržování školské legislativy. V žádném případě se nejedná o pozici kontrolní, ale o pozici partnerskou, konzultační, metodickou, resp. mentorskou. |
| **Cíl aktivity a zdůvodnění** | Konzultace s odborníkem v oblasti administrativy potřebné pro školy a školské legislativy; určeno školám na území SO ORP  s cílem zajistit administrativu, správný výklad a přesné dodržování školské legislativy dle požadavků ČŠI. Cílem je podpora škol v oblasti administrativní a legislativní dle jejich potřeb. Administrativa a její složitost ve školství stále roste./ V současnosti jsou školy zavaleny administrativou a vedení škol nemá čas na svoji hlavní práci, což je vedení pedagogického sboru, práce se žáky i s rodiči a přímá pedagogická činnost. Možnost zapojení konzultanta administrativy by školám uvolnila ruce v tom, aby se mohly věnovat především přímé pedagogické činnosti. Zároveň spolupráce s tímto konzultantem by školám přinesla větší klid a jistotu, že splňují požadavky dokumentace a jejich činnost je v souladu s platnou legislativou. |
| **Kdo spolupracuje** | Zainteresované školky a školy ORP Klatovy |
| **Realizátor** | MAS Ekoregion Úhlava |
| **Zdroje financování** | MAP II |
| **Odhad finančních nákladů** | 100 000 Kč |
| **Indikátor** | 5 08 10 Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Název aktivity** | **3.2.1 Setkání a vzdělávací semináře pro rodičovskou veřejnost** | | | | | |
| **Číslo priority ve SR MAP** | **3** | | | | | |
| **Název priority ve SR MAP** | **Podpora kvalitního motivujícího společného vzdělávání a trávení volného času** | | | | | |
| **Cíl ze SR MAP k dané prioritě** | **3.2. Posílení informovanosti a rozvoj spolupráce s rodiči, NNO a veřejností** | | | | | |
| **Výstup** | **Informační a vzdělávací setkání rodičů s odborníky, výměna zkušeností** | | | | | |
|
| **Časový plán** | **Min 4 x ročně** | | | | | |
| **Popis výstupu** | Setkání rodičů s odborníky, vzdělávací semináře a workshopy, setkání rodičů dětí nastupujících do ZŠ | | | | | |
| **Cíl aktivity a zdůvodnění** | informační a vzdělávací setkání vedou k aktualizaci informací rodičů, dávají jim možnost konzultací aktuálních otázek, a přinášejí jim přehled o současných trendech ve vzdělávání, legislativních novinkách i nabídkách aktivit nejrůznějších organizací | | | | | |
| **Kdo spolupracuje** | MAS Ekoregion Úhlava, Úřad vlády-ASZ, Spolek Ratolest, ředitelství MŠ; určeno všem rodičům a veřejnosti z území ORP Klatovy | | | | | |
| **Realizátor** | MAS Ekoregion Úhlava | | | | | |
| **Zdroje financování** | MAP II, finanční a organizační spoluúčast spolupořadatelů | | | | | |
| **Odhad finančních nákladů** | Náklady na lektory, cestovné, pronájmy prostor, drobné občerstvení, plakáty, 1000 až 10 000 Kč na akci | | | | | |
| **Indikátor** | 5 10 17 Počet uspořádaných jednorázových akcí | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Název aktivity** | **3.3.1 Setkání školních metodiků prevence** | | | | | |
| **Číslo priority ve SR MAP** | **3** | | | | | |
| **Název priority ve SR MAP** | **Podpora kvalitního motivujícího společného vzdělávání a trávení volného času** | | | | | |
| **Cíl ze SR MAP k dané prioritě** | **3.3 Spolupráce škol (MŠ, ZŠ), středních škol, školských zařízení, zřizovatelů, institucí a podnikatelské sféry** | | | | | |
| **Výstup** | **Informační a vzdělávací setkání školních metodiků prevence (ŠMP)** | | | | | |
|
| **Časový plán** | **1x za pololetí, vždy na podzim a na jaře** | | | | | |
| **Popis výstupu** | Polodenní setkání ŠMP zaměřené buď na jednosměrné předávání informací, nebo na praktickou stránku výkonu funkce ŠMP, kazuistiky či na vzdělávání metodiků, nabídka aktivit MAP vhodných pro prevenci rizikového chování a kompetence pro život | | | | | |
| **Cíl aktivity a zdůvodnění** | Pravidelná informační a vzdělávací setkání vedou k aktualizaci informací ŠMP, jejich odbornému růstu, dávají jim možnost konzultací aktuálních otázek, zvyšování kvalifikace a přinášejí jim přehled v současných trendech, legislativních novinkách a v nabídkách nejrůznějších organizací, které do problematiky rizikového chování dětí a mladistvých vstupují. | | | | | |
| **Kdo spolupracuje** | MAS Ekoregion Úhlava, určeno všem školám z území ORP Klatovy | | | | | |
| **Realizátor** | Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň, pracoviště Klatovy; případně ve spolupráci s MAS Ekoregion Úhlava | | | | | |
| **Zdroje financování** | PPP Plzeň, MAP II | | | | | |
| **Odhad finančních nákladů** | 5 000 Kč pronájem prostor, občerstvení , spolupodíl při organizaci podzimního setkání všech ŠMP z ORP | | | | | |
| **Indikátor** | 5 10 17 Počet uspořádaných jednorázových akcí | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název aktivity** | **3.3.2. Exkurze v území MAP pro pedagogy ZŠ** |
| **Číslo priority ve SR MAP** | **3** |
| **Název priority ve SR MAP** | **Podpora kvalitního motivujícího společného vzdělávání a trávení volného času** |
| **Cíl ze SR MAP k dané prioritě** | **3.3 Spolupráce škol (MŠ, ZŠ), středních škol, školských zařízení, zřizovatelů, institucí a podnikatelské sféry** |
| **Výstup** | **Jednodenní odborné exkurze pro pedagogy ZŠ ( ev. MŠ) v rámci regionu** |
|
| **Časový plán** | **1x za rok** |
| **Popis výstupu** | Zvýšení povědomí pedagogů o regionu, rozvoj jejich informační a vzdělanostní základny, vytváření platformy k setkávání a výměně zkušeností mezi pedagogy. |
| **Cíl aktivity a zdůvodnění** | * Zvýšení povědomí pedagogů o historii, přírodě, tradicích i současné podobě regionu s cílem přenesení těchto poznatků na žáky, vazba na místně zakotvené učení * Vzájemná spolupráce a výměna zkušeností pedagogů, předváděcí -metodické dny v jednotlivých školách * Zaměření na gramotnosti a pregramotnosti, polytechnické vzdělávání * Ekologická výchova (NP Šumava programy pro učitele, Ekocentra) * Další dle námětů škol |
| **Kdo spolupracuje** | MAS Ekoregion Úhlava, určeno všem školám z území ORP Klatovy |
| **Realizátor** | MAS Ekoregion Úhlava |
| **Zdroje financování** | MAP II |
| **Odhad finančních nákladů** | 20 000 Kč /exkurze |
| **Indikátor** | 5 10 17 Počet uspořádaných jednorázových akcí |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Název aktivity** | **3.3.3 Akademie řemesel** | | | | | |
| **Číslo priority ve SR MAP** | **3** | | | | | |
| **Název priority ve SR MAP** | **Podpora kvalitního motivujícího společného vzdělávání a trávení volného času** | | | | | |
| **Cíl ze SR MAP k dané prioritě** | **3.3 Spolupráce škol (MŠ, ZŠ), středních škol, školských zařízení, zřizovatelů, institucí a podnikatelské sféry** | | | | | |
| **Výstup** | **Organizace dopravy na Přehlídku učebních a studijních oborů středních škol** | | | | | |
|
| **Časový plán** | **jednodenní program, vždy v listopadu** | | | | | |
| **Popis výstupu** | Přehlídka učebních a studijních oborů středních škol z blízkého i vzdálenějšího okolí Klatov, doprovodné aktivity a kulturní program, praktické ukázky z jednotlivých oborů, MAP zajistí dopravu alespoň pro skupinky ze 3 škol s komplikovaným dopravním spojením | | | | | |
| **Cíl aktivity a zdůvodnění** | Pomoc žákům s výběrem správného oboru v rámci studijních a učňovských oborů, motivace ke studiu obecně, motivace ke studiu technických a prakticky orientovaných oborů. Umožnit účast žákům a učitelům ze škol s horší dopravní návazností na Klatovy a zpět. | | | | | |
| **Kdo spolupracuje** | MAS Ekoregion Úhlava , zainteresované ZŠ | | | | | |
| **Realizátor** | Okresní hospodářská komora, Úřad práce Klatovy, Městské kulturní středisko Klatovy, MAS Ekoregion Úhlava | | | | | |
| **Zdroje financování** | Okresní hospodářská komora, Úřad práce Klatovy, Městské kulturní středisko Klatovy, MAP II | | | | | |
| **Odhad finančních nákladů** | 10 000 Kč autobusová doprava alespoň 3 škol na akci | | | | | |
| **Indikátor** | 5 10 17 Počet uspořádaných jednorázových akcí | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název aktivity** | **3.3.4. Pracovní skupiny** |
| **Číslo priority ve SR MAP** | **3** |
| **Název priority ve SR MAP** | **Podpora kvalitního motivujícího společného vzdělávání a trávení volného času** |
| **Cíl ze SR MAP k dané prioritě** | **3.3 Spolupráce škol (MŠ, ZŠ), středních škol, školských zařízení, zřizovatelů, institucí a podnikatelské sféry** |
| **Výstup** | **Zasedání pracovních skupin** |
|
| **Časový plán** | **4 x ročně** |
| **Popis výstupu** | * Pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost - schází se 4x ročně (3-5 osob) * Pracovní skupina pro matematickou gramotnost - schází se 4x ročně (3-5 osob) * Pracovní skupina pro rovné příležitosti - schází se nejméně 4x ročně a tvoří ji min. 7 osob * Pracovní skupina pro financování - schází se 4x ročně a tvoří ji min. 5 osob |
| **Cíl aktivity a zdůvodnění** | Pravidelná jednání pracovních skupin zajišťují kontinuitu projektu, ro správné směřování vytyčených aktivit je důležité, aby aktéři v území definovali cíle a směry dalšího postupu. |
| **Kdo spolupracuje** | Členové PS |
| **Realizátor** | MAS Ekoregion Úhlava |
| **Zdroje financování** | MAP II |
| **Odhad finančních nákladů** | |  | | --- | | Pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost (3 osoby, min. 4x ročně, jedno zasedání trvá 2 hodiny, odměna vedoucího pracovníka skupiny = 250,- Kč/hod. - 2 hod. přípravy, 2 hodiny přímého výkonu; odměna člena pracovní skupiny 200 Kč/hod., 2 hodiny přímého výkonu) **1800,- Kč / 1 zasedání** | | Pracovní skupina pro matematickou gramotnost (3 osoby, min. 4x ročně, jedno zasedání trvá 2 hodiny, odměna vedoucího pracovníka skupiny = 250,- Kč/hod. - 2 hod. přípravy, 2 hodiny přímého výkonu; odměna člena pracovní skupiny 200 Kč/hod., 2 hodiny přímého výkonu) **1800,- Kč / 1 zasedání** | | Pracovní skupina pro rovné příležitosti (7 osob, min. 4x ročně, jedno zasedání trvá 2 hodiny, odměna vedoucího pracovníka skupiny = 250,- Kč/hod. - 2 hod. přípravy, 2 hodiny přímého výkonu; odměna člena pracovní skupiny 200 Kč/hod., 2 hodiny přímého výkonu) **3400,- Kč / 1 zasedání** | | Pracovní skupina pro financování (5 osob, min. 4x ročně, jedno zasedání trvá 2 hodiny, odměna vedoucího pracovníka skupiny = 250,- Kč/hod. - 2 hod. přípravy, 2 hodiny přímého výkonu; odměna člena pracovní skupiny 200 Kč/hod., 2 hodiny přímého výkonu) **2600,- Kč / 1 zasedání** | |
| **Indikátor** | 5 26 02 Počet platforem pro odborná tematická setkání |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název aktivity** | **3.3.5. Setkání ředitelů s úředníky Krajského úřadu Plzeňského kraje** |
| **Číslo priority ve SR MAP** | **3** |
| **Název priority ve SR MAP** | **Podpora kvalitního motivujícího společného vzdělávání a trávení volného času** |
| **Cíl ze SR MAP k dané prioritě** | **3.3 Spolupráce škol (MŠ, ZŠ), středních škol, školských zařízení, zřizovatelů, institucí a podnikatelské sféry** |
| **Výstup** | Setkání ředitelů ZŠ a MŠ s pracovníky KÚPK |
|
| **Časový plán** | **2x ročně** |
| **Popis výstupu** | Setkání zaměřené na předávání informací, rozpočty, legislativu a novinky ve školství v Plzeňském kraji, výměna zkušeností ředitelů jednotlivých škol |
| **Cíl aktivity a zdůvodnění** | Udržovat informovanost a její aktuálnost v území, zajišťovat přechod informací mezi územím ORP Klatovy a krajským úřadem |
| **Kdo spolupracuje** | Určeno všem školám z území ORP Klatovy |
| **Realizátor** | Krajský úřad Plzeňského kraje a Odbor školství, kultury a cestovního ruchu MÚ Klatovy |
| **Zdroje financování** | - |
| **Odhad finančních nákladů** | - |
| **Indikátor** | nerelevantní |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název aktivity** | **3.4. 1. Exkurze a společné výjezdní workshopy a výměna zkušeností pro pedagogy ZŠ i MŠ** |
| **Číslo priority ve SR MAP** | **3** |
| **Název priority ve SR MAP** | **Podpora kvalitního motivujícího společného vzdělávání a trávení volného času** |
| **Cíl ze SR MAP k dané prioritě** | **3.4.Výměna zkušeností z oblasti školství, volného času, mezigeneračních aktivit a celoživotního učení v regionu s jinými regiony nebo zahraničím** |
| **Výstup** | jednodenní exkurze mimo ORP Klatovy pro pedagogy škol a aktéry ve vzdělávání |
|
| **Časový plán** | **1x za rok** |
| **Popis výstupu** | Jednodenní exkurze za příklady dobré praxe**,** exkurze s odborným pedagogickým zaměřením, především pak na inkluzi, kvalitu vzdělávání a vzdělávání v gramotnostech |
| **Cíl aktivity a zdůvodnění** | * Exkurze do škol mimo region (Waldorfské školy, Open Gate apod.) * Výměna zkušeností s jinými realizačními týmy MAP, pedagogy * Příklady dobré praxe voblasti školství, volného času, mezigeneračních aktivit a celoživotního v jiných regionech * Možné využití příkladů dobré praxe ze zahraničí – mohou fungovat v českých podmínkách? |
| **Kdo spolupracuje** | MAS Ekoregion Úhlava, spolupracující protistrany z jiných regionů, určeno všem školám a aktérům ve vzdělávání z území ORP Klatovy |
| **Realizátor** | MAS Ekoregion Úhlava |
| **Zdroje financování** | MAP II |
| **Odhad finančních nákladů** | 20 000 Kč/ exkurze; doprava, odměna lektorům, strava účastníků |
| **Indikátor** | 5 10 17 Počet uspořádaných jednorázových akcí |