AKČNÍ PLÁN PRO OBLAST ZÁJMOVÉHO A NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PRO SO ORP SUŠICE

PŘEHLED AKTIVIT

| Číslo aktivity | Název aktivity |
| --- | --- |
| 1 | Klub pro žáky |
| 2 | Pracovní skupiny |
| 3 | Konference pro vzdělávání |

| Číslo aktivity | 1 |
| --- | --- |
| Název aktivity | Klub pro žáky |
| Číslo priority ve SR MAP | 3 |
| Název priority ve SR MAP | Rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání |
| Cíl ze SR MAP k dané prioritě | 3.2 - Rozvoj a zkvalitnění neformálního a zájmového vzdělávání |
| Výstup | 1. Pravidelný Klub pro děti školního věku 2. Jednorázové programy, zaměřené na komplexní rozvoj dítěte (případně i na širší veřejnost) = činnosti zaměřené na neformální vzdělávání, možnost debat, setkávání, projekce, kreativní dílny, apod. Dalším přesahem aktivit je také podněcování k přemýšlení o základních lidských hodnotách. |
| Časový plán | ad 1. jedenkrát týdně v délce 2 hodin ad 2 dle zájmu z území, dostupnosti lektorů a možností realizátora, minimálně však průměrně 2 programy do roka |
| Popis výstupu | 1. Vytvoření pravidelně zajišťovaného odpoledního volnočasového klubu pro děti druhého stupně ZŠ |
|  | 2. Organizace a zajištění programů zaměřených na vzdělávání a rozvoj osobnosti dětí druhého stupně ZŠ. Některé programy budou určeny i pro širší veřejnost. |
| Cíl aktivity a zdůvodnění | Cílem je vytvořit dětem školního věku neutrální prostor, ve kterém by si mohly dobrovolně vyzkoušet různorodé aktivity, které podpoří rozvoj jejich schopností a dovedností a kde budou moci trávit mimoškolní čas. Současně chceme cíleně zaměřenými programy klubu podpořit zdravý vývoj dětí, jejich sebevědomí a schopnost seberealizace a sebereflexe, usnadnit schopnost orientace při výběru budoucího povolání a směrování vlastního života, budování povědomí a vlastní odpovědnosti, vztah k regionu a kořenům. Vytvořením pravidelného klubu pro děti, který by zastřešoval jednotlivé projekty, dáváme prostor dětem, aby svůj mimoškolní čas trávili efektivně a podnětně. |
| Kdo spolupracuje | Město Sušice, zaměstnanci klubu, Plzeňský kraj |
| Realizátor | Místní NNO |
| Zdroje financování | Organizace zájmového a neformálního vzdělávání, rodiče, případně město Sušice |
| Odhad finančních nákladů | Mzdové prostředky cca 33660,- Kč / rok (vedoucí 160 Kč/hod. 2 hod. výkonu + 2 hodiny přípravy, 33 týdnů v roce, asistent 160 Kč/hod 2 hodiny výkonu, 33 týdnů v roce). Prostředky na pomůcky 10 000,- Kč / rok. Prostředky na jednotlivé programy: 10 000,- Kč / program. 5 programů / rok = 50 000,- Kč / rok (lektoři, nájemné za prostory, pomůcky, občerstvení). |
| Indikátor | Počet zapojených dětí |

| Číslo aktivity | 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název aktivity | Pracovní skupiny |  |  |  |  |  |
| Číslo priority ve SR MAP | 1, 2, 3 |  |  |  |  |  |
| Název priority ve SR MAP | 1 - Dostupnost kvalitního předškolního vzdělávání pro všechny 2 - Dostupnost kvalitního základního vzdělání pro všechny 3 - Rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání |  |  |  |  |  |
| Cíl ze SR MAP k dané prioritě | 3.1 - Podpora spolupráce jednotlivých aktérů zájmového, neformálního a formálního vzdělávání 3.2 - Rozvoj a zkvalitnění neformálního a zájmového vzdělávání |  |  |  |  |  |
| Výstup | Zasedání pracovních skupin |  |  |  |  |  |
| Časový plán | viz kolonka "Popis výstupu" |  |  |  |  |  |
|  | Pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost |  |  |  |  |  |
|  | Pracovní skupina pro matematickou gramotnost |  |  |  |  |  |
|  | Pracovní skupina pro rovné příležitosti |  |  |  |  |  |
|  | Pracovní skupina pro financování |  |  |  |  |  |
| Cíl aktivity a zdůvodnění | Pro správné směřování vytyčených aktivit je důležité, aby aktéři v území definovali cíle a směry dalšího postupu |  |  |  |  |  |
| Kdo spolupracuje | Stávající členové pracovních skupin projektu MAP IV / další zájemci z řad odborné veřejnosti a zřizovatelů |  |  |  |  |  |
| Realizátor | Eliseus, z.s. |  |  |  |  |  |
| Zdroje financování | Bez nutnosti financování |  |  |  |  |  |
| Odhad finančních nákladů | Bez nákladů – dobrovolnická práce |  |  |  |  |  |
| Indikátor | Počet zapojených členů pracovních skupin / počet jednání pracovních skupin |  |  |  |  |  |

| Číslo aktivity | 3 |
| --- | --- |
| Název aktivity | Konference pro vzdělávání |
| Číslo priority ve SR MAP | 1, 2, 3 |
| Název priority ve SR MAP | 1 - Dostupnost kvalitního základního a předškolního vzdělávání 2 - Dostupnost kvalitního základního vzdělání pro všechny 3 - Rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání |
| Cíl ze SR MAP k dané prioritě | 1.5 - Posílení spolupráce mezi školami a rodiči 2.6 - Posílení spolupráce mezi školami a rodiči 3.1 - Podpora spolupráce jednotlivých aktérů zájmového, neformálního a formálního vzdělávání |
| Výstup | Posílení vazby mezi poskytovateli formálního, neformálního a zájmového vzdělávání a mezi rodičovskou i širokou veřejností |
| Časový plán | 1x za rok |
| Popis výstupu | Konference pro rodičovskou, odbornou pedagogickou i širokou veřejnost, kde bude představena nabídka organizací, věnujících se volnočasovému a neformálnímu vzdělávání, nabídka organizací, zaměřených na péči o rodinu a děti, nabídka školských zařízení, případně prezentace státních orgánů, které mají vzdělávání a péči o děti ve své dikci. |
| Cíl aktivity a zdůvodnění | Zvýšit informovanost odborné i laické veřejnosti a rodičů v oblasti vzdělávání, nabídky, neformálního a zájmového vzdělávání, organizací, zabývajících se péčí o děti a rodiny. Zprostředkovat jednotlivým aktérům (organizacím, rodičům, veřejnosti) možnost navázání spolupráce. |
| Kdo spolupracuje | Odbor školství ORP, zřizovatelé, organizace působící v oblasti vzdělávání a v oblasti péče o rodinu a děti. |
| Realizátor | Místní NNO, variantně město Sušice či Střední článek |
| Zdroje financování | Bez nutnosti financování |
| Odhad finančních nákladů | Bez nutnosti financování |
| Indikátor | Počet zapojených organizací |