## Slide 1: 4. setkání Řídicího výboru MAP IV pro SO ORP Horažďovice CZ.02.02.XX/00/23_017/0008579 Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro SO ORP Horažďovice IV
9.12. 2025 od 9:00 hod
Zasedací síň Městského úřadu v Horažďovicích

## Slide 2: PROGRAM:
Program:
Úvod - Zjištění usnášeníschopnosti, Volba ověřovatele zápisu:
Seznámení s dosavadním průběhem projektu
Projednání a schvalování Závěrečné evaluační zprávy
Projednání a schválení strategického rámce MAP včetně aktivit škol a aktivit spolupráce
Projednání a schválení změn v investičních prioritách škol
Projednání a schválení akčních plánů pro roky 2026-2028
Seznámení s celkovou dokumentací k MAP
Diskuse, závěr

## Slide 3: Seznámení s dosavadním průběhem projektu
KA 1 Řízení projektu – podána podstatná změna
KA 2 Evaluace MAP – externí evaluátorka dokončila ev. zprávu (data k 1.11.25)
KA 3 Tvorba MAP –
ŘV - 7.5.25 Schvalování strategického rámce MAP – vize, priorit a cílů, investičních priorit (MŠMT jej ale neuznalo, protože i v něm mají být vyjmenovány i aktivity škol a aktivity spolupráce)
PS Modifo – 29.5.25, 13.11.25
PS RP – 27.5.25, 13.11.25
PS Fin – 13.11.25, 2.12.25
Konzultační proces – 27.11.-4.12.25 – 1 připomínka (ZŠ Blatenská – terminologie -speciální třídy (zřízeny dle paragrafu 16 odst. 9 ŠZ), které máme zřízeny při běžné ZŠ.)
KA 4 Implementace MAP
Notes: Žádáme o podstatnou změnu projektu a to v níže uvedených položkách a z následujících důvodů.
1) vzhledem k posunu začátku realizace projektu (téměř o 1 rok) z důvodu opakovaného podávání žádosti o projekt MAP IV a velkých časových úseků na opakované hodnocení žádostí, nejsme schopni splnit některé plánované aktivity v rámci Aktivity 4-Implementace akčních plánů:
UČÍME VENKU A MÍSTNĚ ZAKOTVENÉ UČENÍ - 5 dokumentačních souborů s pamětníky - zde jedna škola se v době čekání raději zapojila do celostátního projektu PAMĚŤ NÁRODA s org. Post bellum a nemá již zájem o účast v této aktivitě; další škola si v rámci výročí založení školy naplánovala dlouhodobý projekt s pamětníky, který ale bude mít své výstupy až mimo dobu realizace projektu. Žádáme proto o snížení počtu souborů na 3 (rozpočet: -32 hod. pamětníci, -160 hod. pedagogové; MI 512 120 -2, -30 účastníků),
WELLBEING UČITELŮ - podpora tandemového vyučování - školy si zařadily tuto aktivitu do nových Šablon nebo si ji zainvestovaly z vlastního rozpočtu (rozpočet: -150 hod. pedagogové; MI 510 173 -1; -10 účastníků)),
WELLBEING DĚTÍ - ukázkové hodiny pro učitele s "jejich" dětmi - je téměř nemožné sladit rozvrh hodin pedagogů a lektora, navíc učitelé chtějí nejprve nové věci vyzkoušet sami (rozpočet: -17 hod. lektor; MI 512 120 -1, -50 účastníků)
Žádáme tedy o úpravy v ZPP a snížení odpovídajících indikátorů. Úpravy Přehledu výstupů KA přikládáme.
2) V depeši ze 13.8.2024 jsme při kontrole PA upozorňovali na skutečnost, že jsme nalezli jedno nedopatření: "v dokumentu ZPP, str. 4 je mezi implementačními aktivitami (jako poslední) uvedena aktivita ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ODBORNÉ POMOCI RODIČŮM I UČITELŮM. Tuto aktivitu však vyřadila VK , tedy je zde navíc." Bohužel připomínka nebyla PM p. Cetlem akceptována (viz. depeše ze 14.8.2024). Přesto opakovaně žádáme o její vypuštění ze ZPP. Důvodem je v návaznosti na hodnocení kritéria V2 krácení položky rozpočtu 1.1.1.1.1.1.3.8 Odborný konzultant v plném rozsahu v rámci kritéria V9.

## Slide 4: IMPLEMENTAČNÍ AKTIVITY
SETKÁNÍ ŘEDITELŮ A VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL – 2X ročně – říjen
Střední článek podpory, Wellbeing na školách a podpora ŠPP od KCV Plzeň
NOVÉ TRENDY VE VZDĚLÁVÁNÍ -13 seminářů či exkurzí -
  18.8.-20.8.2025 – Kritické myšlení pro pokročilé
  21.-22.8. – LŠ pro MŠ – práce s nadanými dětmi a artefiletika, neurovývojová stimulace
  20.11. NAUTIS – národní centrum pro autismus, Státní pedagogické muzeum JAK Praha
TALENTOVANÉ DĚTI, PODPORA NADÁNÍ - 4 semináře či exkurze
Exkurze do OPEN GATE – podpora nadaných dětí ze sociálně slabých rodin přes Nadaci Kelnerových
Květen – září – Mladý badatel a historik – Skanzen Chanovice
Od října – Kroužek pro zvídavé žáky – ZŠ Blatenská
Od října Kroužek Mladý reportér

## Slide 5: IMPLEMENTAČNÍ AKTIVITY
    UČÍME VENKU A MÍSTNĚ ZAKOTVENÉ UČENÍ 3 semináře –10 projektových dnů pro žáky + produktem
    je sada metodik pro učitele včetně pracovních listů pro žáky k těmto projektovým dnům; 5 3 dokumentačních souborů ze setkání s pamětníky
PODPORA PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ
-2 přednášky pro rodiče Netolismus u dětí, Bezpečnost v kyberprostoru – plánována na 15.12. 2025
přednášky pro učitele - Netolismus udětí, Etická výchova (Hábl)

## Slide 6: IMPLEMENTAČNÍ AKTIVITY
ODPOLEDNÍ VOLNOČASOVÝ KLUB - Horažďovice, ubytovna
PODPORA RODIČŮ PŘI VÝCHOVĚ DĚTÍ - 2 cykly přednášek (pro rodiče
předškolních dětí - jaro 25 a pro rodiče žáků ZŠ – podzim 25) – Strach a výchova, Hypersenzitivita u dětí, Citová vazba, Šikana mezi dětmi, Porucha soustředění, Role pohádek ve vývoji jedince
WELLBEING UČITELŮ - 1 seminář – částečně Welbeing s artefiletikou, podpora tandemového vyučování zatím školení ředitelů Jak na tandemové vyučování (Pluhařová)
WELLBEING DĚTÍ - 4 přednášky pro učitele + ukázkové hodiny pro učitele realizované na jednotlivých školách s „jejich“ dětmi
Tělocvik s fyzioterapeutem pro žáky 1. stupně – pokračování PLOCHÁ NOHA; Pohybem k sebeuvědomění, Zařazení prvků jogy do TV ml. žáků a MŠ
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ODBORNÉ POMOCI RODIČŮM I UČITELŮM vyřazeno Výběrovou komisí

## Slide 7: Střední článek podpory
Prezentace Střední článek podpory MŠMT
Za okres Klatovy p. Zdeňka Knězová
Projekt věží do roku 2029
Střední článek ale má již odbor
na MŠMT.
Určený pro pomoc, informovanost ředitelů a zřizovatelů.
Snaha o „scelování“ vedení škol s počtem pod 180 žáků – výhodnější financování.

## Slide 8: IDZ IMPLEMENTACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PLZEŇSKÉHO KRAJE
2.1. KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ
¨2.1.1.1. METODICKÁ PODPORA KARIÉROVÝCH PORADCŮ....
2.1.1.2. TEMATICKÉ SETKÁNÍ KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ ......
2.1.1.3. VZDĚLÁVÁNÍ KARIÉROVÝCH PORADCŮ
2.1.1.4. OKRESNÍ KULATÉ STOLY ......................
2.1.1.5. POSVIŤ SI NA BUDOUCNOST .......
2.1.1.6. DATOVÁ PODPORA KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ ..
2.1.1.7. MOTIVAČNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY ......
PREVENCE PŘEDČASNÝCH ODCHODŮ ZE VZDĚLÁVÁNÍ
PODPORA ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ POTENCIÁLU KAŽDÉHO ŽÁKA
– podpora nadanýxh amimořádně nadaných nebo s odlišným mateřským jazykem
ZVÝŠENÍ KVALITY PORADENSKÝCH SLUŽEB PRO DĚTI, ŽÁKY A STUDENTY NA ÚROVNI KRAJE
2.5.1.1. VZDĚLÁVACÍ AKCE PRO PRACOVNÍKY ŠPZ ................................................................
2.5.1.2. PRŮVODCE KONCEPCÍ FUNKČNÍHO ŠPP ............................................................................
2.5.1.3. INSPIRATIVNÍ SETKÁNÍ PRO ŠKOLY PŘIPRAVENÉ PODPOŘIT .........................................
2.5.1.4. KONFERENCE DOBRÁ PRAXE ....................................................
IMPLEMENTACE DALŠÍCH AKTIVIT NAPLÁNOVANÝCH V DZ KRAJE.
. PODPORA ZAVÁDĚNÍ NÁSTROJE KOMPETENČNÍ PORTFOLIÍ VE ŠKOLÁCH......................................................
. PERSONÁLNÍ PODPORA INOVACÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ .........................................................................................
PODPORA SPOLUPRÁCE SE ZAMĚSTNAVATELI ...............................................................................................
KROUŽKY PRO ŽÁKY SŠ ....................................................................................................................................
SYSTÉMOVÉ AKTIVITY NA PODPORU DIGITÁLNÍCH KOMPETENCÍ A WELLBEINGU
POLYTECHNICKÉ KROUŽKY PRO MŠ ......................

## Slide 9: Ips KURIKULUM
Neadresná podpora=Podpora všech škol v rámci republiky formou online webinářů, metodických materiálů
https://revize.rvp.cz/zv/podpora-skol

## Slide 10: Ips KURIKULUM

## Slide 11: Ips KURIKULUM

## Slide 12: IPS DATA
Jednotný metodický portál MŠMT
edu.cz
https://edu.gov.cz/data/rozcestniky/rozcestnik-na-data-msmt/cz
Jednotný metodický portál MŠMT
Notes: Projekt: Datově-analytická podpora pro hodnocení a řízení vzdělávací soustavy ČR

## Slide 13: Projednání a schvalování Závěrečné evaluační zprávy
Hlavní systémová poučení
MAP vytvořil komunitu aktérů, která funguje – ale jen díky koordinovanému vedení. Po ukončení MAP hrozí rozpad sítě, pokud nebude zajištěno minimální koordinování setkávání.
Financování specialistů a udržení odborných služeb je kritické. Bez adekvátního financování a zajištění kooperace bude pro školy obtížné získat psychologa, speciálního pedagoga, logopeda či další odborníky na podporu dětí s různými problémy nebo práci s rodiči (např. odborník na kyberšikanu, ADHD, kouče, mentora, logopeda, psychoterapeuta apod.). Stát plánuje hradit pouze částečné úvazky psychologů, speciálního pedagoga u škol s více jak 180 žáky.
Nepoměr mezi očekáváním administrace a reálným dopadem je problém. Vysoká administrativní zátěž projektu byla v kontrastu s jeho neinvestičním charakterem.
Potvrzuje se, že lehká podpora (setkávání, vzdělávání) má vysoký efekt, ale administrativní náročnost MAP je příliš vysoká.
HLAVNÍ SYSTÉMOVÁ DOPORUČENÍ - str. 4

## Slide 14: Projednání a schválení strategického rámce MAP včetně aktivit škol a aktivit spolupráce
Do strategického rámce doplněné aktivity, které společně vytvářely/definovaly PS projektu.
Pozn. PŘÍLEŽITOST se povinně uvádí u všech aktivit, které jsou zaměřené na nastavení rovných příležitostí a snížení selektivnosti uvnitř škol nebo v území.
Rovné příležitosti ve vzdělávání znamenají, že všechny děti, žáci a žákyně mají stejné možnosti využívat vzdělávací příležitosti a dosáhnout svého potenciálu bez ohledu na své socioekonomické, kulturní, etnické, jazykové, fyzické nebo duševní pozadí, rodinný původ, pohlaví, genderovou identitu, sexuální orientaci, náboženské přesvědčení nebo jiné aspekty, které by mohly být diskriminující.

## Slide 15: Projednání a schválení změn v investičních prioritách škol
Poslední schválený SR MAP ŘV Horažďovice, který uznalo MŠMT je ze dne 4.4.2023
Poslední schvalování SR MAP proběhlo 7.5.2025 s novými prioritami a cíli – ale neschváleno ŘO OP JAK – MŠMT – proto i nadále červené změny
Modře podbarvené – administrativní chyba ze 7.5.2025
Změny mezi SR MAP schváleným v květnu a současnými požadavky podbarveny žlutě

## Slide 16: Projednání a schválení akčních plánů pro roky 2026-2028
Povinnost odevzdat 3 akční plány – v minulém období na kalendářní roky , nyní na školní roky!
Na šk. rok 2025-26 - může být odevzdán původně určený na rok 2025
Byl podle něj realizován MAP
Na šk. rok 2026/27 a šk. rok 2027/28 – nutno prodiskutovat
a schválit

## Slide 17: Aktualizace dokumentace MAP
Aktualizace analytické části:
o projednání výstupů evaluace/evaluací předchozího projektu včetně návrhů opatření ke zlepšení,
o zpracování a projednání dalších aktualizovaných/nových analytických vstupů,
o revize analytické části včetně SWOT- 3 analýz minimálně v povinných/klíčových tématech, identifikace problémů a popis příčin identifikovaných problémů,
Aktualizace strategické části:
o aktualizace SR MAP do roku 2028,
o návrhy/aktualizace priorit, jejich prioritizace – Dohoda o prioritách,
o návrhy/aktualizace cílů k jednotlivým prioritám,
o zpracovávání návrhů/aktualizace aktivit (případně opatření a jejich aktivit) pro dosažení cílů v jednotlivých prioritách,
Aktualizace implementační části – akční plány:
• rozpracovávání aktivit ze strategické části MAP do konkrétních plánovaných aktivit – postupné zpracovávání třech konkrétních akčních plánů, každý akční plán na dobu 12 měsíců pokrývajících školní rok (tj. od 1. září až do 31. srpna roku následujícího) 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028.

## Slide 18
MŠ | Zřizovatel/kapacita | Počet tříd/žáků/z toho dívky/z toho děti s SVP* |  |  | 
 |  | heterogenní | z toho cizinci | speciální | lesní
MŠ Křesťanská Horažďovice | MÚ Horažďovice/120 + 18 lesní školka | 6/99/49/4 | 1 Ukrajina | 0 | 1/18/9/2
MŠ Na Paloučku Horažďovice | MÚ Horažďovice/127 | 5/96/45/4 | 2 Ukrajina | 0 | 
MŠ Hradešice | OU Hradešice/23 | 1/14/8/0 | 0 | 0 | 
MŠ Pačejov | OU Pačejov/56 | 2/39/20/1 | 1 Ukrajina | 0 | 
MŠ Svéradice | OU Svéradice/25 | 1/17/3/0 | 0 | 0 | 
Šafránkova ZŠ a MŠ Nalžovské Hory | OU Nalžovské Hory/44 | 2/37/16/0 | 1 Maďar | 0 | 
ZŠ a MŠ Chanovice | OU Chanovice/38 | 2/31/17/0 | 1 Ukrajina | 0 | 
Celkem 20 tříd s 351 žáky | --- | 19/333/158/9 | 6 | 0 | 1/18/9/2
  Předškolní vzdělávání
Počet tříd v MŠ v ORP Horažďovice ve školním roce 2025/2026
Zdroj: Výkaz MŠMT S 1-01. Stav vždy k 30.9. SVP*=děti se speciálními vzdělávacími potřebami diagnostikované PPP (§ 16 odst. 9 ŠZ)
Notes: + děti z lesního klubu v Samosebou v Chanovicích
Komunitní centrum s komunitní školou a lesním klubem – 15 domškoláků, 10 školáků – realizují tématickou práci dopoledne, odpoledne družina a kroužky

## Slide 19: Obsazenost ZŠ v porovnáním s celkovou kapacitou pro šk. rok 2025/26 Poznámka: Počty žáků jsou uváděny k počátku školního roku.
Škola | Kapacita | Skutečný stav |  |  |  |  | 
 |  | Žáci celkem /z toho žáci s SVP/nadaní | 1.st. - žáci | 1. st. – počet tříd | 2. st. - žáci | 2. st. - počet tříd | Žáci se sociálním znevýhodněním nebo ohrožení soc. znevýhod.
ZŠ Blatenská 540 Horažďovice | 570 | 335/77/1 | 170 | 9 | 165 | 8 | 28
ZŠ Blatenská 310 Horažďovice – speciální třídy | 20 | 29 | 16 | 1 | 13 | 2 | 
ZŠ Komenského 210 Horažďovice | 570 | 337/48/0 | 169 | 10 | 168 | 9 | 9
ZŠ Šafránkova, Nalžovské Hory | 230 | 153/29/1 | 79 | 5 | 74 | 4 | 1
ZŠ Pačejov | 180 | 119/10/0 | 65 | 5 | 54 | 4 | 0
ZŠ Chanovice | 160 | 109/14/1 | 54 | 5 | 55 | 4 | 3

## Slide 20: Učitelé na území Horažďovicka

## Slide 21: JAK DÁL? Existence ŘV – zástupci skupin Úpravy SR MAP a seznamu inv.pr. Úvahy před 10 lety – Nadace České spořitelny – Strategie 2030 Zájem SČ podpory o dění v území

## Slide 22: Realizační tým MAP děkuje za pozornost
Projektový manažer:
Mgr. Jindřich Haišman
haisman@masposumavi.cz
Koordinátorka projektu:
Ing. Marie Kaufnerová
kaufnerova@masposumavi.cz
Finanční manažerka:
Jindřiška Bělohlavá
belohlava@masposumavi.cz
Administrativní pracovník:
Václava Šulanová
sulanova@masposumavi.cz