**Příloha žádosti o podporu –**

**Přehled klíčových výstupů k naplnění indikátorů projektu ESF**

|  |  |
| --- | --- |
| Název projektu: | Tvorba Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP Horažďovice |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Monitorovací indikátory | Dílčí výstup (např. metodika, manuály, standardy, …), z kterého se bude skládat indikátor | Stručný popis dílčího výstupu | Časový harmonogram naplnění dílčího výstupu indikátoru  |
| 54901 | Počet regionálních systémů | Analýza MAP | Popis stávající situace v oblasti vzdělávání v území SO ORP Horažďovice a stanovení problémových oblastí i klíčových problémů. | 30.11.2016 |
| Strategický rámec MAP  | Definuje vizi, strategii a cíle v oblasti vzdělávání v území SO ORP Horažďovice do roku 2023. | 31.1.2017 |
| Investiční priority | Tabulka investičních potřeb škol a vzdělávacích zařízení z území SO ORP Horažďovice. | Průběžně po celou dobu projektu  |
| Akční plán | Bude obsahovat konkrétní opatření, odpovědnost, termíny pro realizaci MAP, neinvestiční opatření a aktivity spolupráce (pro zpracování do logického rámce i projektové záměry), neinvestiční aktivity škol.  | 31.7.2017 (aktualizace do 31.7.2018) |
| Implementační plán | Bude obsahovat organizační strukturu a komunikační mechanismy uvnitř MAP.  | 31.7.2018 |
| 54310 | Počet podpořených spoluprácí  | Vytvoření řídícího výboru MAS | Řídící výbor, který bude mít složení odpovídající Postupům zpracování místních akčních plánů (příloha č. 2 výzvy 02\_15\_005). | 31.10.2016 |
| Jednání pracovních skupin, veřejná projednání a spolupráce v rámci vzdělávání | Setkání pracovních skupin a veřejné diskuse budou probíhat k jednotlivým opatřením MAP. Obsah i výstupy ze setkání budou v souladu s Postupy zpracování místních akčních plánů (příloha č. 2 výzvy 02\_15\_005).  | Průběžně po celou dobu projektu  |
| Aktivity spolupráce  | Aktivity na úrovni projektových záměrů i aktivity zpracované do logických rámců | 31.7.2018 |

*Řádky možno přidávat (ubírat) podle potřeby.*

*\*Stručný popis, při potřebě podrobného popisu je možné odkázat se na přílohu.*